## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Оршанского райисполкома
23.01.2019 № _96__
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Орши и Оршанского района на 2019 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2019 г., руб. | План финансирования 2019 года, руб.
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. | стоимость работ на 2019 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторорами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 2 по ул.Александра Пушкина в г. Орша | 6283 | 6283 | янв | авг | 341824 | 290933.24 | 145133.24 | 145800 |  |  | 145800
2 | Капитальный ремонт здания общежития по проспекту Текстильщиков, 23 в г. Орша | 988.2 | 988.2 | янв | апр | 302000 | 301647.76 | 201647.76 | 100000 |  |  | 100000
3 | Ремонт фасадов здания жилого дома № 5 по пер. Климента Тимирязева 1-му в г. Орша | 2460 | 2460 | янв | июнь | 349486.3 | 195489.66 | 145489.66 | 50000 |  |  | 50000
4 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 11 по ул.Георгия Семенова в г. Орша | 2430 | 2430 | янв | май | 355649 | 323000 | 230000 | 93000 |  |  | 93000
5 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 10 по ул. Ивана Флерова в г. Орша | 5479 | 5479 | янв | апр | 544099 | 534913.37 | 349913.37 | 185000 |  | 185000
6 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 8 по ул. Бетонной в г.п. Болбасово, Оршанский район | 523 | 523 | янв | апр | 253798 | 168548.44 | 163548.44 | 5000 |  | 5000
7 | Капитальныцй ремонт здания жилого дома № 1 по ул. Сергея Грицевца в г.п. Болбасово, Оршансий район. | 1924 | 1924 | янв | апр | 328807 | 288866.67 | 138866.67 | 150000 |  | 150000
8 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 5 по ул.Красногвардейской в г.Орша | 1435 | 1435 | янв | июль | 294016 | 253549.02 | 23549.02 | 230000 |  | 230000
9 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 16 по ул. Новаторов в г.Орша | 2599 | 2599 | янв | июль | 319803 | 302216.43 |  | 302216.43 |  | 300000 | 2216.43
10 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 8а по ул. Ивана Флерова в г. Орша | 5498 | 5498 | янв | июль | 568577 | 551074.38 | 16074.38 | 535000 |  | 535000
11 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 12а по ул. Георгия Семенова в г. Орша | 3742 | 3742 | янв | июль | 378841 | 330606.75 | 109813.54 | 220793.21 | 5793.21 |  | 215000
12 | Реконструкция жилого дома № 11 по ул.. Центральная в аг. Борздовка Оршанского района | 389.7 | 389.7 | янв | июнь | 638804 | 217847.3 | 212847.3 | 5000 |  | 5000
13 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 47а по ул. Мира в г. Орша | 3630 | 3630 | янв | июнь | 263949 | 231066.9 | 191066.9 | 40000 |  |  | 40000
14 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 49а по ул. Мира в г. Орша | 3701 | 3701 | янв | июль | 274524 | 253737.72 | 203737.72 | 50000 |  |  | 50000
15 | Капитальный ремонт здания общежития по ул. Сергея Грицевца, 24 в г.п. Болбасово, Оршанский район | 2525 | 2525 | янв | окт | 600000 | 492360.93 | 62360.93 | 430000 |  | 215000 | 215000
16 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 7 по ул. Пограничной в г. Орша | 3803 | 3803 | янв | нояб | 585595 | 389121 |  | 389121 |  | 239121 | 150000
17 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 35 по ул.Георгия Семенова в г. Орша | 3073.2 | 3073.2 | янв | нояб | 315303 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
18 | Капитальный ремонт здания общежития по ул.Людвига Селицкого, 1 в г.Орша | 2705.5 | 2705.5 | март | нояб | 755991 | 400000 |  | 400000 |  | 400000
19 | Капитальный ремонт здания общежития по ул. Владимира Ленина, 236 в г. Орша | 9121.8 | 9121.8 | март | дек | 800000 | 489223.65 |  | 489223.65 |  | 253634.64 | 235589.01
20 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 1 по ул.Николая Сорокина в г.Барань | 4322 | 4322 | март | дек | 714661 | 440000 |  | 440000 |  | 299274.74 | 140725.26
21 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 6 по ул.Николая Сорокина в г.Барань | 3394 | 3394 | март | дек | 594954 | 450000 |  | 450000 |  | 299274.74 | 150725.26
| План ввода площадей |  | 70026.4
Раздел 2: Объекты без ввода площади в текущем году
22 | Капитальный ремонт с модернизацией здания жилого дома № 1, пер. Школьный, н.п. Пугляи, Оршанский район" | 855.12 |  | янв | июль | 751589.1 | 182472.17 | 32472.17 | 150000 |  |  | 150000
23 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 168 по ул.Владимира Ленина в г.Орша | 5034 |  | апрель | дек | 500000 | 80000 |  | 80000 |  | 80000
24 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 20а по ул.Василия Молокова в г.Орша | 4358 |  | май | дек | 440000 | 80000 |  | 80000 |  | 80000
25 | Модернизация системы отопления жилого дома № 41 по ул.Центральная в а.г. Лисуны оршанского района | 1009 |  | янв | май | 96789 | 47880.57 |  | 47880.57 | 9466.27 | 38414.3
26 | Модернизация системы отопления жилого дома № 43 по ул.Центральная в а.г. Лисуны оршанского района | 662 |  | янв | май | 110309 | 61046.45 |  | 61046.45 | 24777 | 36269.45
27 | Модернизация системы отопления жилого дома № 49 по ул.Центральная в а.г. Лисуны оршанского района | 932.01 |  | янв | май | 112637 | 59223.23 |  | 59223.23 | 19061.34 | 40161.89
28 | Модернизация системы отопления жилого дома № 45 по ул.Центральная в а.г. Лисуны оршанского района | 652.67 |  | апрель | авг | 65000 | 65544.63 |  | 65544.63 | 544.63 | 65000
29 | Модернизация системы отопления жилого дома № 47 по ул.Центральная в а.г. Лисуны оршанского района | 371 |  | апрель | авг | 57000 | 57000 |  | 57000 |  | 57000
30 | Модернизация системы отопления жилого дома № 53 по ул.Центральная в а.г. Лисуны оршанского района | 848 |  | май | сент | 135000 | 135000 |  | 135000 |  | 135000
31 | Модернизация системы отопления жилого дома № 55 по ул.Центральная в а.г. Лисуны оршанского района | 927 |  | май | сент | 178000 | 178000 |  | 178000 |  | 178000
32 | Модернизация системы отопления жилого дома № 57 по ул.Центральная в а.г. Лисуны оршанского района | 1466 |  | май | сент | 190000 | 190000 |  | 190000 |  | 190000
33 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 386 по ул. Сергея Грицевца в г.п.Болбасово Оршанского района | 3435 |  | апрель | сент | 50000 | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000
34 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 387 по ул.Сергея Грицевца в г.п.Болбасово Оршанского района | 3431 |  | апрель | сент | 300000 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000
35 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 388 по ул.Сергея Грицевца в г.п.Болбасово Оршанского района | 3403 |  | апрель | сент | 300000 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000
36 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 389 по ул.Сергея Грицевца в г.п.Болбасово Оршанского района | 3426 |  | апрель | сент | 300000 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000
Раздел:3 Объекты по капремонту ОКЭ
37 | Капитальный ремонт инженерных сетей здания жилого дома № 5 по ул. Пограничной в г. Орша | 3808 |  | янв | апр | 382568 | 212102.2 | 112102.2 | 100000 |  |  | 100000
38 | Капитальный ремонт инженерных сетей здания жилого дома № 33 по проспекту Текстильщиков в г. Орша | 5253 |  | янв | апр | 190000 | 191272.52 | 161272.52 | 30000 |  |  | 30000
39 | Ремонт фасада здания жилого дома № 32 по ул. Василия Молокова в г. Орша | 3148 |  | янв | апр | 70060 | 69450.88 | 29450.88 | 40000 |  |  | 40000
40 | Ремонт фасада здания жилого дома № 20а по ул. Константина Заслонова в г. Орша | 4097 |  | янв | апр | 144070 | 103032.41 | 23032.41 | 80000 |  |  | 80000
41 | Усиление наружных стен квартир № 5 и № 24 жилого дома № 3 по пер.Климента Тимирязева в г.Орша | 1457 |  | янв | март | 3592 | 1363.23 |  | 1363.23 |  |  | 1363.23
42 | Ремонт фасада здания жилого дома № 4 по ул.Комсомольская в г.Барань | 729 |  | янв | май | 38856 | 34902.18 |  | 34902.18 | 19902.18 |  | 15000
43 | Капитальный ремонт инженерных сетей здания жилого дома № 1 по ул.Сергея Грицевца в г.п.Болбасово Оршанского района | 1924 |  | март | июнь | 194043 | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000
44 | Ремонт инженерных сетей здания жилого дома № 47а по ул.Мира в г.Орша | 3630 |  | февр | май | 142684 | 70000 |  | 70000 |  |  | 70000
45 | Ремонт инженерных сетей здания жилого дома № 49а по ул.Мира в г.Орша | 3701 |  | февр | май | 145000 | 70000 |  | 70000 |  |  | 70000
Кредиторская задолженность по завершенным строительством объектам
| Капитальный ремонт здания жилого дома № 4 по ул. Комсомольская в г. Барань | [7 empty] | 5997.23 | 5997.23
| Капитальный ремонт здания жилого дома № 8 по ул.Ивана Флерова в г. Орша | [7 empty] | 1421.87 | 1421.87
| Капитальный ремонт здания жилого дома № 7 по ул. Красногвардейской в г.Орша г. Орша | [7 empty] | 11725.37 | 11725.37
Раздел 4: Разработка проектной документации
| Разработка проектно-сметной документации вышеперечисленных объектов, сбор исходных данных, обследования, прохождение строительных объектов экспертизы, декларирование объектов, отчисления госстройнадзору в т.ч. дополнительных: 1 Августа 6; Оршанская 26, Н.Сорокина 1,4, 6 Островского 2, г. Барань; ул.Воинская 2, Андреевщина, 2 Шкловская 5, Новатров 12, 18, И. Флерова 12, 16, Мира 63, Перекопская 16, ул.Г.Семенова д.23, В. Ленина 168,179, 179а.178, 236,Бобкова 4, Якубовского 73,93, А.Матросова 11, В.Мололкова 20а,Центральная 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57 Лисуны, Бетонная 406, 410 Бобасово, | [7 empty] | 100000 |  | 100000
| Разработка проектно-сметной документации вышеперечисленных объектов, сбор исходных данных, прохождение строительных объектов экспертизы, декларирование объектов, отчисления госстройнадзору в т.ч. дополнительных: В.Корбана 2, 6 Комсомольская 3, 4 Барань ул.Новаторов д.18, Жан Поля Марата 16, 18, 1 Мая 105, Мира д. 63,71,Пограничная 11, К.Заслонова 16,Могилевская 85/1, С.Грицевца 1, 385, 386, 387, 388, 389, 343, Бетонная 8, Заводская 4, г.п. Болбасово, А.Пушкина 8а, К.Заслонова, 20а, 1 Красная 10.М.Бабино 1,2,д.Козловичи 2 Восточная 4, Бел ГРЭС 2,3, Межево Центральная 61,63,69. | [7 empty] | 74200.25 | 4410.99 |  | 69789.26
Раздел 5: Затраты заказчика
| Затраты технадзора | [7 empty] | 71140.7 | 1140.7 | 30000 | 40000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 14477878.4 | 9572493.69 | 2552379.11 | 7284600 | 104240.79 | 4146150.76 | 3034208.45
| Справочно кредиторская задолженность на 01.01.2019 | [8 empty] | 104240.79 | 53849.24 | 50391.55
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных раблот |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 2 по ул. Александра Пушкина в г. Орша | 3.5 | 2017-06-01 | 2019-08-01 | 46.3 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, инженерных сетей, замена окон в подъездах |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
2 | Капитальный ремонт здания общежития по проспекту Текстильщиков, 23 в г. Орша | 3.5 | 2018-03-01 | 2019-04-01 | 166.9 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, устройство пожарных извещателей, замена оконных и дверных проемов. |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
3 | Ремонт фасадов здания жилого дома № 5 по пер. Климента Тимирязева 1-му в г. Орша | 3 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 79.46 | ремонт фасада с устанением сырости и продуваемости, кровля, замена окон, дверей в подъездах, ремонт крылец, инжен.с-м |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
4 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 11 по ул. Георгия Семенова в г. Орша | 3 | 2017-11-01 | 2019-05-01 | 132.92 | ремонт фасада здания, крылец, кровли, отмостки |  |  | ООО"ВАС лес" КУП "Оршакомхоз"
5 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 10 по ул. Ивана Флерова в г. Орша | 5 | 2018-08-01 | 2019-04-01 | 97.63 | ремонт кровли, цоколя,замена окон в подъезде,ремонт крылец, козырьков, отмостки,ремонт инженерных сетей, |  |  | ОДО "БелСАР"
6 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 8 по ул. Бетонной в г.п. Болбасово, Оршанский район | 2 | 2018-08-01 | 2019-04-01 | 169.21 | ремонт кровли, цоколя,замена окон в подъезде,ремонт крылец, козырьков, отмостки,ремонт инженерных сетей |  |  | ОДО "ДЛС"
7 | Капитальныцй ремонт здания жилого дома № 1 по ул. Сергея Грицевца в г.п. Болбасово, Оршансий район. | 3 | 2018-07-01 | 2019-04-01 | 150.13 | ремонт кровли, фасада, ремонт отмостки, замена окон и дверей в подъезде |  |  | ОДО "ДЛС"
8 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 5 по ул.Красногвардейской в г. Орша | 2.5 | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 143 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена окон дверей в подъездах, отмостка |  |  | ОДО "СоМеТ"
9 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 16 по ул. Новаторов в г. Орша | 3.5 | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 116.28 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена окон дверей в подъездах, отмостка |  |  | ООО "МВС-строй"
10 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 8а по ул.Ивана Флерова в г. Орша | 5.5 | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 100.23 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена окон дверей в подъездах, отмостка |  |  | ОДО "БелСАР"
11 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 12а по ул. Георгия Семенова в г. Орша | 3 | 2018-08-01 | 2019-07-01 | 86.8 | ремонт кровли, цоколя,замена окон в подъезде,ремонт крылец, козырьков, отмостки,ремонт инженерных сетей,ремонт фасада здания с устанением сырости и продуваемости |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
12 | Реконструкция жилого дома № 11 по ул. Центральная в аг. Борздовка Оршанского района | 2 | 2018-07-01 | 2019-06-01 | КР-378,43 М-916,18 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, сетей электроснабжения, связи, внутрення перепланировка и отделка жилых помещений |  |  | ООО "Торгово-строительный сервис"
13 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 47а по ул. Мира в г. Орша | 3 | 2018-05-01 | 2019-06-01 | 63.65 | ремонт фасада, инженерных сетей |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
14 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 49а по ул. Мира в г. Орша | 3 | 2018-05-01 | 2019-07-01 | 68.56 | ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости, ремонт инженерных сетей, замена ок. дв. проемов в подъездах |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
15 | Капитальный ремонт здания общежития по ул. Сергея Грицевца, 24 в г.п. Болбасово, Оршанский район | 3 | 2018-08-01 | 2019-10-01 | 151.5 | замена сантехоборудования, ремонт инженерных сетей,ремонт кровли,отмостки, фасада, |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
16 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 7 по ул.Пограничной в г.Орша | 3.5 | 2019-01-01 | 2019-11-01 | 102.32 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена окон и дверей в подъездах, отмостка |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
17 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 35 по ул. Георгия Семенова в г.Орша | 3.5 | 2019-01-01 | 2019-11-01 | 81.34 | ремонт кровли, инженерных сетей, замена окон и дверей в подъездах, отмостка |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
18 | Капитальный ремонт здания общежития по улице Людвига Селицкого, 1 в г.Орша | 3.5 | 2019-03-01 | 2019-11-01 | 147.84 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена окон и дверей в подъездах, отмостка |  |  | по результатам конкурсных торгов
19 | Капитальный ремонт здания общежития по ул.Владимира Ленина, 236 в г. Орша | 5 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 50 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена окон и дверей в местах общего пользования, замена эл.сетей, пожарн.сигн |  |  | по результатам конкурсных торгов
20 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 1 по ул.Николая Сорокина в г.Барань | 3.5 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 104.12 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена окон и дверей в подъездах, отмостка |  |  | по результатам конкурсных торгов
21 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 6 по ул.Николая Сорокина в г.Барань | 3 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 132.58 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена окон и дверей в подъездах, отмостка |  |  | по результатам конкурсных торгов
22 | Капитальный ремонт с модернизацией здания жилого дома № 1, пер. Школьный, н.п. Пугляи, Оршанский район" | 3 | 2018-07-01 | 2019-07-01 | 170 | ремонт инженерных сетей, кровли, отмостки, входных групп |  |  | "Инжекс"
23 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 168 по ул. Владимира Ленина в г.Орша | 3 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 16 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена окон и дверей в подъездах, отмостка |  |  | по результатам конкурсных торгов
24 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 20а по ул. Василия Молокова в г.Орша | 3 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 18.35 | ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена окон и дверей в подъездах, отмостка |  |  | по результатам конкурсных торгов
25 | Модернизация системы отопления жилого дома № 41 по ул. Центральная а.г. Лисуны, Оршанского района | 2 | 2018-08-01 | май | 47.44 | замена системы отопления ,г/в, электрооборудования, устр-во с-мы пожарной безопасности. |  |  | Завод отопительного оборудования "ВИКТОРИ"
26 | Модернизация системы отопления жилого дома № 43 по ул. Центральная а.г. Лисуны, Оршанского района | 2.5 | 2018-08-01 | май | 92.2 | замена системы отопления ,г/в, электрооборудования, устр-во с-мы пожарной безопасности. |  |  | Завод отопительного оборудования "ВИКТОРИ"
27 | Модернизация системы отопления жилого дома № 49 по ул. Центральная а.г. Лисуны, Оршанского района | 2.5 | 2018-09-01 | май | 63.53 | замена системы отопления ,г/в, электрооборудования, устр-во с-мы пожарной безопасности. |  |  | Завод отопительного оборудования "ВИКТОРИ"
28 | Модернизация системы отопления жилого дома № 45 по ул. Центральная а.г. Лисуны, Оршанского района | 2 | 2018-08-01 | авг | 99.59 | замена системы отопления ,г/в, электрооборудования, устр-во с-мы пожарной безопасности. |  |  | Завод отопительного оборудования "ВИКТОРИ"
29 | Модернизация системы отопления жилого дома № 47 по ул. Центральная а.г. Лисуны, Оршанского района | 2 | 2018-08-01 | авг | 153.63 | замена системы отопления ,г/в, электрооборудования, устр-во с-мы пожарной безопасности. |  |  | Завод отопительного оборудования "ВИКТОРИ"
30 | Модернизация системы отопления жилого дома № 53 по ул. Центральная а.г. Лисуны, Оршанского района | 2 | 2018-09-01 | сент | 159.19 | замена системы отопления ,г/в, электрооборудования, устр-во с-мы пожарной безопасности. |  |  | Завод отопительного оборудования "ВИКТОРИ"
31 | Модернизация системы отопления жилого дома № 55 по ул. Центральная а.г. Лисуны, Оршанского района | 2 | 2018-09-01 | сент | 170 | замена системы отопления ,г/в, электрооборудования, устр-во с-мы пожарной безопасности. |  |  | Завод отопительного оборудования "ВИКТОРИ"
32 | Модернизация системы отопления жилого дома № 57 по ул. Центральная а.г. Лисуны, Оршанского района | 2 | 2018-09-01 | сент | 129.6 | замена системы отопления ,г/в, электрооборудования, устр-во с-мы пожарной безопасности. |  |  | Завод отопительного оборудования "ВИКТОРИ"
33 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 386 по ул. Сергея Грицевца в г.п.Болбасово Оршанского района | 2 | 2019-04-01 | 2019-09-01 | 14.55 | ремонт фасада здания, инженерных сетей, замена оконных дверных проемов, утепление торца |  |  | по результатам конкурсных торгов
34 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 387 по ул.Сергеня Грицевца в г.п.Болбасово Оршанского района | 2 | 2019-04-01 | 2019-09-01 | 58.29 | ремонт фасада здания, инженерных сетей, замена оконных дверных проемов, утепление торца |  |  | по результатам конкурсных торгов
35 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 388 по ул.Сергеня Грицевца в г.п.Болбасово Оршанского района | 2 | 2019-04-01 | 2019-09-01 | 58.77 | ремонт фасада здания, инженерных сетей, замена оконных дверных проемов, утепление торца |  |  | по результатам конкурсных торгов
36 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 389 по ул.Сергеня Грицевца в г.п.Болбасово Оршанского района | 2 | 2019-04-01 | 2019-09-01 | 58.37 | ремонт фасада здания, инженерных сетей, замена оконных дверных проемов, утепление торца |  |  | по результатам конкурсных торгов
37 | Капитальный ремонт инженерных сетей здания жилого дома № 5 по ул. Пограничной в г. Орша | 2 | 2018-05-01 | 2019-04-01 | 55.6 | ремонт фасада здания, инженерных сетей, замена оконных дверных проемов, утепление торца |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
38 | Капитальный ремонт инженерных сетей здания жилого дома № 33 по проспекту Текстильщиков в г. Орша | 2 | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 36.41 | ремонт внутридомовых инженерных сетей |  |  | Строительный трест № 18
39 | Ремонт фасада здания жилого дома № 32 по ул. Василия Молокова в г. Орша | 1 | 2018-07-01 | 2019-05-01 | 22.06 | ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости отдельными фрагментами |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
40 | Ремонт фасада здания жилого дома № 20а по ул. Константина Заслонова в г. Орша | 2 | 2018-07-01 | 2019-05-01 | 29.89 | ремонт фасада здания с устранением сырости и продуваемости отдельными фрагментами |  |  | Ремонтно-строительный цех КУП "Оршакомхоз"
41 | Усиление наружных стен квартир № 5 и № 24 жилого дома № 3 по пер.Климента тимирязева в г.Орша | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 1 | усиление наружной стены |  |  | ОДО "БелСАР"
42 | Ремонт фасада здания жилого дома № 4 по ул.Комсомольская в г.Барань | 1 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 47.87 | усиление наружной стены |  |  | ОДО "ДЛС"
43 | Капитальный ремонт инженерных сетей здания жилого дома № 1 по ул.Сергея Грицевца в г.п.Болбасово Оршанского района | 2 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 52 | замена внутридомовых инженерных сетей |  |  | по результатам конкурсных торгов
44 | Ремонт инженерных сетей здания жилого дома № 47а по ул.Мира в г.Орша | 2 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 19.28 | замена стояков водоснабжения, канализации |  |  | по результатам конкурсных торгов
45 | Ремонт инженерных сетей здания жилого дома № 49а по ул.Мира в г.Орша | 2 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 18.9 | замена стояков водоснабжения, канализации |  |  | по результатам конкурсных торгов
| Генеральный директор | [7 empty] | С.А.Шидловский
| Главный бухгалтер (гр10,11,12,13) | [7 empty] | М.М.Пикос
| Главный экономист (гр.10,11,12,13) | [7 empty] | И.В.Новикова
| Заместитель генерального директора по жилищным вопросам (гр.2-7) | [7 empty] | Н.П.Шульгина
| Заместитель генерального директора по производству (гр.5,6,9,10) | [7 empty] | А.А.Крестьянинов
| Начальник жилищного отдела (гр.2-7) | [7 empty] | Е.М.Мордич
| Начальник производственного отдела (гр. 5,6,9,10) | [7 empty] | Е.А.Родная